## Sheet1
序号 | 模块 | 功能 | 功能描述 | 工天（人天） |  | 开始时间 | 结束时间 | 前端实际完成时间 | 后端实际完成时间 | 前端负责人 | 后端负责人
1 | 登录 | 登录页面 | 支持账号密码登录 | 1 |  | 7.5 | 7.6 |  |  | 胡双双 | 袁洪卫
2 | 管理者视图（内置视图） | 院长视图 |  | ——
3 |  | 门急诊管理者视图 |  | ——
4 |  | 住院部管理者视图 |  | ——
5 |  | 手术室管理者视图 |  | ——
|  | ICU管理者视图 |  | ——
|  | 财务收入视图 |  | ——
|  | 图表设置 | 刷新视图，最大化视图，时间筛选，保存为图片，导出为Excel数据表 | 10 | 2,2,2,1,3 | 9.26 | 9.30 | 8.8 | 8.14 | 胡双双 | 袁洪卫
6 |  | 全局设置 | 刷新视图，时间筛选 | 2 | 1,1 | 7.19 | 7.20 | 延后 | 延后 | 胡双双 | 袁洪卫
8 | 视图管理 | 视图分类列表 | 可创建视图分类，删除，搜索视图分类 | 3 | 1,1,1 | 7.11 | 7.13 | 7.12 | 7.12 | 胡双双 | 袁洪卫
11 |  |  | 可切换视图分类的展示方式（列表、图标） | 13 | 6,5,2 | 7.16 | 7.23 | 7.18 | 7.18 | 胡双双 | 袁洪卫
12 |  |  | 可修改视图分类的图标 | 1 |  | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.23 | 胡双双 | 袁洪卫
13 |  |  | 可重命名视图分类 | 1 |  | 7.25 | 7.25 | 7.13 | 7.13 | 胡双双 | 袁洪卫
14 |  | 视图/分类列表 | 可创建视图，需选择该视图归属至哪个视图分类 | 2 |  | 7.26 | 7.27 | 7.13 | 7.13 | 胡双双 | 朱逸
15 |  |  | 删除视图，搜索视图 | 1 |  | 7.18 | 7.18 | 7.13 | 7.13 | 胡双双 | 朱逸
17 |  |  | 可预览视图，整页预览， | 2 |  | 9.3 | 9.4 |  |  | 胡双双 | 朱逸
18 |  |  | 可发布视图，支持选择“视图可见用户”，“视图展示时间”“发布状态” | 4 |  | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 胡双双 | 朱逸
19 |  |  | 可复制视图，需重命名视图 | 1.5 | 0.5 | 7.19 | 7.20 | 7.19 | 7.20 | 胡双双 | 朱逸
20 |  |  | 可重命名视图分类 |  | 0.5 |  |  |  |  | 胡双双 | 朱逸
21 |  |  | 可修改图标 |  | 0.5 |  |  |  |  | 胡双双 | 朱逸
22 |  |  | 设置视图刷新时间 | 2 |  | 7.23 | 7.24 | 延后 | 延后 | 胡双双 | 朱逸
|  | 视图编辑器 | 可将视图另存为，保存，视图模板的修改 | 2 |  | 9.7 | 9.7 | 10，11 | 10.12 | 胡双双 | 朱逸
|  |  | 导出视图为PDF | 5 |  | 9.10 | 9.12 |  |  | 胡双双 | 朱逸
|  |  | 操作可撤销、还原 | ……
|  |  | 全局样式：1.可修改视图背景图标，2.可修改图表配色， | 10 |  | 9.12 | 9.18 |  |  | 胡双双 | 朱逸
|  |  | 筛选：可针对全局视图，进行时间筛选设置 | 10 |  | 9.25 | 9.30 |  |  | 胡双双 | 朱逸
|  |  | 表格，柱状图，折线图，饼图，散点图，雷达图样式的修改，优化， | 3 |  |  |  | 10.8 | 10.11 | 胡双双 | 朱逸
|  |  | 支持预览视图，组件可控大小，拖拽 | 1 |  | 9.19 | 9.25 | 9.24 | 9.28 | 胡双双 | 朱逸
|  | 添加图表 | 可支持添加表格，柱状图，折线图，饼图，散点图，雷达图 | 6 |  | 7.25 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 胡双双 | 朱逸
|  |  | 可针对不同图表进行设置，包括：设置数据源指标，维度设置，时间筛选，属性设置，刷新时间设置 | 2 |  | 8.2 | 8.3 | 8.15 | 8.15 | 胡双双 | 朱逸
|  | 图表展示 | 可针对已设置好的图表，可操作最大化图表，时间筛选，设置图表，复制，删除图表 | 7 | 1,1,4,0.5,0.5 | 8.6 | 8.10 | 8.9 | 8.9 | 胡双双 | 朱逸
|  | 添加组件 | 在视图编辑器，可添加文本组件， | 4 |  | 8.13 | 8.16 | 10，,29 | 10,31 | 胡双双 | 袁洪卫
|  |  | 可添实时组件 | 2 |  | 8.17 | 8.20 | 10.31 | 11，2 | 胡双双 | 袁洪卫
|  |  | 可添加web组件 | ……
|  |  | 可添加HTML组件 | ……
|  | 图表回收站 | 将删除的图表/视图保存在这里 | 1 |  | 8.23 | 8.23 | 9.11 | 9.11 | 胡双双 | 袁洪卫
|  |  | 可还原图表/视图，可再次删除 | [6 empty] | 胡双双 | 袁洪卫
| 应用设置 | 智能预警列表 | 添加预警指标，选择指标， | 6 |  | 8.24 | 8.28 | 9.12 | 9.12 | 胡双双 | 袁洪卫
|  |  | 删除预警指标 | 1 |  | 8.29 | 8.29 | 9.13 | 9.14 | 胡双双 | 袁洪卫
|  |  | 搜索预警指标名称 | [6 empty] | 胡双双 | 袁洪卫
|  |  | 可查看预警指标名称，与添加字段一致 | [6 empty] | 胡双双 | 袁洪卫
|  | 预警通知 | 短信通知/平台提醒，添加提醒人，可选择提醒内容，设置提醒内容模板 | …… | 基于平台用户管理 |  |  | 9.19 | 9.19 | 胡双双 | 袁洪卫
|  | 预警记录 | 这里展示已经预警的指标，可针对预警级别进行筛查 | 2 |  | 8.30 | 8.30 | 9.21 | 9.21 | 胡双双 | 袁洪卫
|  | 权限管理 | 与平台的管理权限一致，只需要把权限内容更改下即可 | ……
|  | 消息中心 | 用户登录时，平台提醒的消息，在这里展示， | ……
|  | 界面配置 | 以其他应用保存一致，不再画原型 | ……
|  | 菜单管理 | 以其他应用保存一致，不再画原型 | ……
注：起始时间：7.5, 结束时间 9.30